# 3. KẾ HOẠCH BAN ĐẦU

Dự án "Hệ thống quản lý địa điểm ẩm thực Nha Trang" được thực hiện bởi nhóm 3 thành viên, bắt đầu từ ngày 05/03/2026 và dự kiến hoàn thành trong 3 tháng (90 ngày). Phần này trình bày kế hoạch ban đầu của dự án, bao gồm: cơ cấu nhân sự, bảng kế hoạch công việc, lịch biểu, kiến trúc hệ thống, phân tích rủi ro, quản lý chất lượng và quản lý cấu hình phần mềm.

# 3.1. Cơ cấu nhân sự

Do dự án có quy mô nhỏ với 3 thành viên, nhóm áp dụng mô hình tổ chức dự án đơn giản: một người vừa giữ vai trò quản lý dự án (Project Manager) vừa tham gia phát triển, hai thành viên còn lại là kỹ sư phát triển. Cả ba thành viên đều kiêm nhiệm các công việc kỹ thuật xuyên suốt các pha phân tích – thiết kế – lập trình – kiểm thử.

Sơ đồ tổ chức:

Quản lý dự án (PM)
              Vương Huy Hoàng
                     │
   ┌─────────────────┼─────────────────┐
Vương Huy Hoàng   Hồ Văn Hiếu     Bùi Gia Tiến
(Nhóm Chủ CSKD)   (Nhóm Admin)   (Nhóm Khách hàng)

Bảng phân công nhân sự và trách nhiệm:

| STT | Thành viên | Vai trò | Trách nhiệm chính | Đóng góp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vương Huy Hoàng | Quản lý dự án (PM) kiêm Lập trình viên | Lập kế hoạch, phân công, theo dõi tiến độ, kiểm soát rủi ro; phát triển nhóm chức năng Chủ cơ sở kinh doanh (đăng ký/quản lý địa điểm, khuyến mãi, phản hồi đánh giá) | 40% |
| 2 | Hồ Văn Hiếu | Lập trình viên kiêm Kiểm thử | Phát triển nhóm chức năng Quản trị viên (kiểm duyệt địa điểm, quản lý đánh giá, quản lý danh mục, thống kê – báo cáo) | 30% |
| 3 | Bùi Gia Tiến | Lập trình viên kiêm Phân tích | Phát triển nhóm chức năng Khách hàng (đăng ký/đăng nhập, tìm kiếm, đánh giá, yêu thích, trang cá nhân) | 30% |

Phân nhóm theo chức năng kỹ thuật: vì nhóm chỉ có 3 người nên các vai trò Phân tích – Thiết kế – Lập trình – Kiểm thử được phân chia phối hợp: Bùi Gia Tiến chịu trách nhiệm chính khâu phân tích yêu cầu, cả nhóm cùng tham gia thiết kế, mỗi người tự lập trình và kiểm thử đơn vị phần mình, Hồ Văn Hiếu phụ trách tổng hợp kiểm thử tích hợp và hệ thống.

# 3.2. Bảng kế hoạch dự án

Dựa trên cấu trúc phân rã công việc (WBS – Work Breakdown Structure), dự án được chia thành 6 giai đoạn lớn và phân rã thành các công việc chi tiết. Thời gian từng công việc được ước lượng theo phương pháp PERT (trình bày ở mục 3.2.2).

## 3.2.1. Cấu trúc phân rã công việc (WBS) và bảng kế hoạch

| Mã | Công việc | Thời gian (ngày) | Người thực hiện | Chi phí (đ) | Công việc trước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng đề án khả thi | 10 | Cả nhóm | 3.867.000 | – |
| 1.1 | Khảo sát hiện trạng, thu thập yêu cầu | 4 | Bùi Gia Tiến |  | – |
| 1.2 | Phân tích tính khả thi | 3 | Vương Huy Hoàng |  | 1.1 |
| 1.3 | Lập đề cương dự án | 3 | Cả nhóm |  | 1.2 |
| 2 | Phân tích hệ thống | 12 | Cả nhóm | 4.640.000 | 1 |
| 2.1 | Phân tích yêu cầu chức năng & phi chức năng | 4 | Bùi Gia Tiến |  | 1.3 |
| 2.2 | Xây dựng sơ đồ DFD | 4 | Hồ Văn Hiếu |  | 2.1 |
| 2.3 | Xây dựng sơ đồ ERD & mô hình dữ liệu | 4 | Vương Huy Hoàng |  | 2.1 |
| 3 | Thiết kế hệ thống | 14 | Cả nhóm | 5.413.000 | 2 |
| 3.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu (9 bảng) | 4 | Vương Huy Hoàng |  | 2.3 |
| 3.2 | Thiết kế giao diện (22 màn hình) | 6 | Cả nhóm |  | 2.2 |
| 3.3 | Thiết kế xử lý & kiến trúc 3 lớp | 4 | Hồ Văn Hiếu |  | 3.1 |
| 4 | Xây dựng phần mềm | 35 | Cả nhóm | 13.533.000 | 3 |
| 4.1 | Dựng khung dự án (3 lớp, kết nối CSDL, layout) | 5 | Vương Huy Hoàng |  | 3.3 |
| 4.2 | Lập trình module nhóm Khách hàng | 25 | Bùi Gia Tiến |  | 4.1 |
| 4.3 | Lập trình module nhóm Chủ cơ sở kinh doanh | 25 | Vương Huy Hoàng |  | 4.1 |
| 4.4 | Lập trình module nhóm Quản trị viên | 25 | Hồ Văn Hiếu |  | 4.1 |
| 4.5 | Tích hợp các module & module chung (trang chủ, tìm kiếm, bản đồ) | 5 | Cả nhóm |  | 4.2; 4.3; 4.4 |
| 5 | Kiểm thử | 15 | Cả nhóm | 5.800.000 | 4 |
| 5.1 | Kiểm thử đơn vị (Unit Test) | 5 | Mỗi thành viên |  | 4.5 |
| 5.2 | Kiểm thử tích hợp (Integration Test) | 5 | Hồ Văn Hiếu |  | 5.1 |
| 5.3 | Kiểm thử hệ thống & sửa lỗi | 5 | Cả nhóm |  | 5.2 |
| 6 | Đào tạo, chuyển giao | 4 | Cả nhóm | 1.547.000 | 5 |
| 6.1 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng | 2 | Bùi Gia Tiến |  | 5.3 |
| 6.2 | Đào tạo & bàn giao sản phẩm | 2 | Cả nhóm |  | 6.1 |
|  | TỔNG CỘNG | 90 |  | 34.800.000 |  |

## 3.2.2. Ước lượng thời gian theo PERT

Thời gian mỗi giai đoạn được ước lượng theo công thức PERT: ET = (MO + 4×ML + MP) / 6, trong đó MO là thời gian lạc quan nhất, ML là thời gian khả dĩ nhất, MP là thời gian bi quan nhất.

| Giai đoạn | MO (lạc quan) | ML (khả dĩ) | MP (bi quan) | ET = (MO+4ML+MP)/6 | Làm tròn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đề án khả thi | 8 | 10 | 14 | 10,33 | 10 |
| 2. Phân tích hệ thống | 10 | 12 | 16 | 12,33 | 12 |
| 3. Thiết kế hệ thống | 12 | 14 | 18 | 14,33 | 14 |
| 4. Xây dựng phần mềm | 30 | 35 | 44 | 35,67 | 35 |
| 5. Kiểm thử | 12 | 15 | 20 | 15,33 | 15 |
| 6. Đào tạo, chuyển giao | 3 | 4 | 6 | 4,17 | 4 |
|  |  |  |  | Tổng | 90 |

## 3.2.3. Dự toán chi phí

Tổng kinh phí dự án là 47.000.000đ, được phân bổ như sau:

| STT | Khoản mục | Chi phí (đ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lương nhân viên | 34.800.000 | 3 người × 3 tháng (≈ 3.867.000đ/người/tháng) |
| 2 | Chi phí Hosting & Domain | 2.000.000 | Thuê máy chủ + tên miền 1 năm |
| 3 | Chi phí quản lý & vận hành dự án | 6.000.000 | Công cụ, họp nhóm, tài liệu |
| 4 | Kinh phí dự phòng | 4.200.000 | ≈ 10% để dự phòng rủi ro |
|  | TỔNG CỘNG | 47.000.000 |  |

Khoản lương 34.800.000đ tương ứng 9 người-tháng (3 thành viên × 3 tháng), đã được phân bổ vào từng giai đoạn ở bảng kế hoạch theo tỉ lệ thời gian của giai đoạn đó.

# 3.3. Lịch biểu dự án (MS Project)

## 3.3.1. Tính toán đường găng (CPM)

Các giai đoạn của dự án có quan hệ tuần tự (giai đoạn sau bắt đầu khi giai đoạn trước kết thúc). Áp dụng phương pháp đường găng (CPM) với các thông số: ES (khởi sớm), EF (kết thúc sớm), LS (khởi muộn), LF (kết thúc muộn), thời gian thả nổi = LS − ES.

| Giai đoạn | Thời gian | ES | EF | LS | LF | Thả nổi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đề án khả thi | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 2. Phân tích hệ thống | 12 | 11 | 22 | 11 | 22 | 0 |
| 3. Thiết kế hệ thống | 14 | 23 | 36 | 23 | 36 | 0 |
| 4. Xây dựng phần mềm | 35 | 37 | 71 | 37 | 71 | 0 |
| 5. Kiểm thử | 15 | 72 | 86 | 72 | 86 | 0 |
| 6. Đào tạo, chuyển giao | 4 | 87 | 90 | 87 | 90 | 0 |

Đường găng: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6, với tổng chiều dài 90 ngày — bằng đúng thời lượng dự án. Tất cả các giai đoạn đều nằm trên đường găng (thả nổi = 0), do đó bất kỳ giai đoạn nào trễ cũng làm trễ toàn bộ dự án; riêng trong giai đoạn 4, ba module phát triển song song (4.2, 4.3, 4.4) có cùng thời lượng 25 ngày nên đều là đường găng con.

## 3.3.2. Lịch biểu theo thời gian (Gantt)

Với ngày bắt đầu 05/03/2026, lịch biểu các giai đoạn như sau:

| Giai đoạn | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- |
| 1. Đề án khả thi | 05/03/2026 | 14/03/2026 |
| 2. Phân tích hệ thống | 15/03/2026 | 26/03/2026 |
| 3. Thiết kế hệ thống | 27/03/2026 | 09/04/2026 |
| 4. Xây dựng phần mềm | 10/04/2026 | 14/05/2026 |
| 5. Kiểm thử | 15/05/2026 | 29/05/2026 |
| 6. Đào tạo, chuyển giao | 30/05/2026 | 02/06/2026 |

*Nhóm sử dụng phần mềm MS Project để nhập WBS, thiết lập quan hệ phụ thuộc (Predecessors), thời lượng (Duration), nguồn lực (Resource) và chi phí (Cost), sau đó xuất sơ đồ Gantt và xác định đường găng. (Chèn ảnh chụp màn hình MS Project và sơ đồ Gantt vào đây. Nếu không có MS Project, có thể dùng ProjectLibre — phần mềm miễn phí tương đương.)*

# 3.4. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc 3 lớp (3-Layer Architecture) nhằm phân tách rõ chức năng, giúp dễ bảo trì và mở rộng. Toàn bộ hệ thống được chia thành ba lớp tương ứng với ba project trong solution:

Lớp Giao diện (Presentation Layer) — project QuanLyAmThucNhaTrang: xây dựng bằng ASP.NET MVC 5, gồm các Controller tiếp nhận yêu cầu người dùng và các View (Razor .cshtml) hiển thị dữ liệu. Lớp này chỉ gọi xuống lớp nghiệp vụ, không xử lý logic trực tiếp.

Lớp Nghiệp vụ (Business Logic Layer – BLL) — project QuanLyAmThucNhaTrang.BLL: xử lý các quy tắc nghiệp vụ như kiểm tra dữ liệu hợp lệ, mã hóa mật khẩu (SHA-256), kiểm tra trùng tài khoản, duyệt địa điểm, tính điểm đánh giá trung bình…

Lớp Truy xuất dữ liệu (Data Access Layer – DAL) — project QuanLyAmThucNhaTrang.DAL: giao tiếp trực tiếp với SQL Server thông qua Entity Framework 6 (mô hình EDMX), thực hiện thêm/sửa/xóa/truy vấn dữ liệu.

Luồng hoạt động: Giao diện (UI) → Nghiệp vụ (BLL) → Dữ liệu (DAL) → Cơ sở dữ liệu, kết quả trả ngược theo đúng thứ tự đó.

Sơ đồ kiến trúc:

┌─────────────────────────────────────────────┐
│  Lớp Giao diện (Presentation) – ASP.NET MVC  │
│  Controllers + Views (Razor .cshtml)         │
└───────────────────┬─────────────────────────┘
                    │ gọi
┌───────────────────▼─────────────────────────┐
│  Lớp Nghiệp vụ (BLL) – xử lý logic           │
│  Xác thực, mã hóa SHA-256, duyệt, tính điểm  │
└───────────────────┬─────────────────────────┘
                    │ gọi
┌───────────────────▼─────────────────────────┐
│  Lớp Dữ liệu (DAL) – Entity Framework 6      │
│  Mô hình EDMX (AmThucModel)                  │
└───────────────────┬─────────────────────────┘
                    │
              ┌─────▼─────┐
              │ SQL Server │
              └───────────┘

Công nghệ sử dụng: ASP.NET MVC 5 (.NET Framework 4.7.2), C#, Entity Framework 6, SQL Server, Bootstrap 5.2.3, jQuery 3.7, thư viện bản đồ Leaflet, PagedList.Mvc (phân trang), Newtonsoft.Json. Xác thực người dùng bằng Session, mật khẩu băm SHA-256.

# 3.5. Phân tích rủi ro

Quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của các sự cố không lường trước, nâng cao xác suất hoàn thành dự án. Nhóm nhận diện rủi ro theo 4 loại (rủi ro dự án, kỹ thuật, tổ chức, kiểm soát), đánh giá mức tác động (H – cao, M – trung bình, L – thấp) và xác suất xảy ra, đồng thời đề ra biện pháp đối phó (tránh, chấp nhận, thuyên chuyển, giảm nhẹ).

| STT | Loại | Rủi ro (đe dọa) | Tác động | Xác suất | Biện pháp đối phó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự án | Ước lượng thời gian sai → trễ tiến độ 3 tháng | H | M | *Giảm nhẹ:* thêm thời gian đệm, theo dõi đường găng, họp tiến độ hằng tuần |
| 2 | Dự án | Yêu cầu thay đổi/phát sinh giữa chừng | M | M | *Giảm nhẹ:* chốt phạm vi sớm, quản lý thay đổi qua nhóm |
| 3 | Kỹ thuật | Lỗi tích hợp bản đồ Leaflet, định vị sai tọa độ | M | M | *Giảm nhẹ:* làm prototype bản đồ sớm, kiểm thử kỹ |
| 4 | Kỹ thuật | Upload nhiều hình ảnh dung lượng lớn gây chậm | M | M | *Giảm nhẹ:* giới hạn dung lượng, nén ảnh, kiểm tra định dạng |
| 5 | Kỹ thuật | Cơ chế duyệt bản nháp (Draft) phức tạp, dễ sai | M | L | *Giảm nhẹ:* thiết kế rõ trạng thái, kiểm thử nghiệp vụ duyệt |
| 6 | Tổ chức | Lệch tải công việc giữa 3 thành viên kiêm nhiệm | M | H | *Giảm nhẹ:* phân công rõ theo nhóm chức năng, hỗ trợ chéo |
| 7 | Tổ chức | Thành viên nghỉ/bận đột xuất (ốm, lịch học) | H | L | *Chấp nhận + dự phòng:* tài liệu hóa công việc để bàn giao |
| 8 | Kiểm soát | Xung đột mã nguồn, mất phiên bản code | H | M | *Tránh:* dùng Git/GitHub, quy ước nhánh & quy trình duyệt thay đổi |
| 9 | Kiểm soát | Mất dữ liệu CSDL do sự cố | H | L | *Thuyên chuyển/giảm nhẹ:* sao lưu CSDL định kỳ, lưu nhiều nơi |

Nhóm sẽ giám sát các rủi ro xuyên suốt dự án, cập nhật bảng khi xuất hiện rủi ro mới và thực thi biện pháp đối phó tương ứng khi rủi ro xảy ra.

# 3.6. Quản lý chất lượng phần mềm

Chất lượng phần mềm được đảm bảo dựa trên 6 đặc tính: chức năng, độ tin cậy, tính dùng được, hiệu quả, khả năng bảo trì và tính khả chuyển. Nhóm áp dụng chu trình PDCA (Plan – Do – Check – Action) và thực hiện kiểm thử ở nhiều mức: kiểm thử đơn vị (Unit), tích hợp (Integration) và hệ thống (System).

Tiêu chí chất lượng (theo yêu cầu phi chức năng): thời gian phản hồi nhanh; giao diện đơn giản, thân thiện, responsive (≥375px), hỗ trợ tiếng Việt; bảo mật thông tin tài khoản; ổn định, không mất dữ liệu; tương thích các trình duyệt phổ biến.

Kế hoạch kiểm thử (trích):

| Mã TC | Module | Dữ liệu vào | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Đăng ký tài khoản | Tên đăng nhập đã tồn tại | Báo lỗi "tài khoản đã tồn tại", không tạo mới |
| TC02 | Đăng nhập | Đúng tài khoản & mật khẩu | Đăng nhập thành công, tạo Session theo vai trò |
| TC03 | Đăng nhập | Sai mật khẩu | Báo lỗi, không cho vào hệ thống |
| TC04 | Tìm kiếm địa điểm | Từ khóa "bún cá" | Hiển thị danh sách quán khớp, ưu tiên điểm cao |
| TC05 | Gửi đánh giá | Đánh giá lần 2 cho cùng địa điểm | Báo "đã đánh giá", chỉ cho 1 lần/địa điểm |
| TC06 | Gửi đánh giá | Số sao ngoài [1–5] | Không chấp nhận, yêu cầu nhập lại |
| TC07 | Kiểm duyệt địa điểm | Admin nhấn "Phê duyệt" | Địa điểm chuyển trạng thái "Đã duyệt", hiển thị công khai |
| TC08 | Báo cáo thống kê | Chọn khoảng thời gian | Xuất đúng số liệu địa điểm/tài khoản/đánh giá trong kỳ |

Trước khi chuyển giai đoạn, nhóm thực hiện Review tài liệu và mã nguồn (kiểu Walk-through và Inspection) nhằm phát hiện lỗi sớm.

# 3.7. Quản lý cấu hình phần mềm

Quản lý cấu hình nhằm kiểm soát và theo dõi các thay đổi, quản lý các phiên bản khác nhau của phần mềm. Nhóm áp dụng các hoạt động sau:

Định danh cấu hình (CI): mã nguồn (theo nhóm chức năng), cơ sở dữ liệu (CoSoDuLieu.sql), tài liệu báo cáo, file MS Project là các CI cần quản lý.

Quy ước đặt tên & phiên bản: đặt tên file/tài liệu theo dạng <TênTàiLiệu>_v<phiên bản> (ví dụ BaoCao_QLDA_v1.0); commit code có thông điệp rõ ràng.

Kiểm soát phiên bản (Version Control): dùng Git/GitHub (repository VuongHuyHoang/CNPM) để lưu trữ và đồng bộ mã nguồn; mỗi thành viên làm trên nhánh riêng theo nhóm chức năng, hợp nhất qua Pull Request.

Thiết lập Baseline: sau mỗi giai đoạn (phân tích, thiết kế, cài đặt) chốt một mốc baseline; mọi thay đổi sau baseline phải được thông báo cho cả nhóm.

Kiểm soát thay đổi (Change Control): thay đổi lớn (đổi CSDL, đổi luồng nghiệp vụ) phải được cả nhóm xem xét và thống nhất (vai trò như một CCB thu nhỏ) trước khi thực hiện.

Sao lưu & phục hồi (Backup & Archive): sao lưu mã nguồn trên GitHub và sao lưu CSDL định kỳ để phòng sự cố mất dữ liệu.